Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu

sadarbības programma”

Izvērtējums

Identifikācijas Nr.: 2019.LV/MTSP

Saturs

Ievads	3

1.	Programmas apraksts	3

1.1.	Pamatojums	3

1.2.	Projektu iesniedzēji	4

1.3.	Projektu atlase	4

2.	Projektu īstenošana	4

2.1.	Dalībnieki	4

2.2. Aktivitāšu saturs	5

3.	Projektu īstenošanas administrēšana	7

# Ievads

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” (turpmāk – programma) izvērtēšanas mērķis ir izvērtēt atklātā projektu konkursa ietvaros iesniegtajos projektu iesniegumos norādīto informāciju par mērķa grupām, projektu ģeogrāfisko pārklājumu, aktivitātēm un programmā paredzēto mērķu sasniegšanas rezultātiem.

Izvērtējuma pirmajā nodaļā sniegts programmas raksturojums, kurā aprakstīts programmas mērķis, pieejamais finansējums, projektu īstenotāju loks un atbalstāmās aktivitātes, kā arī sniegts ieskats projektu iesniegumu izvērtēšanas procesā. Otrajā nodaļā sniegta apstiprināto projektu ieviešanas analīze.

Izvērtējuma noslēgumā tiek izdarīti kopējie secinājumi par programmas ieviešanas rezultātiem.

# Programmas apraksts

## Pamatojums

Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda padomes 2019.gada 31.janvārī apstiprināto Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”  atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumu 2019.gadam (Protokols Nr.109, 5.§), programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Programmas ietvaros bija atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

2019.gadā bija plānots atbalstīt vismaz sešus jauniešu starpetniskās sadarbības projektus, iesaistot tajos vismaz 150 mazākumtautību un tikpat latviešu skolu jauniešus, veicinot vienotu vēstures, kultūras un politisko norišu izpratni.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums projektiem bija EUR 31303,00. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums – EUR 5 200,00. Projekta īstenotājs varēja piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem (piemēram, pašvaldības līdzfinansējumu, ziedojumus no juridiskām vai fiziskām personām) vai ieguldīt to natūrā kā brīvprātīgo darbu.

## Projektu iesniedzēji

Atbilstoši projektu konkursa nolikumam projektu varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuras atbilst Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētās mazākumtautības interešu pārstāvība un/vai starpkultūru dialoga attīstība, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.

Projektus varēja īstenot Latvijas teritorijā laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

## Projektu atlase

Programmas ietvaros 2019.gadā notika viena atklāta projektu iesniegumu atlase, kas tika izsludināta 2019.gada 13.februārī ar projektu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 15.martā. Konkursa ietvaros tika saņemti septiņi projektu iesniegumi, no kuriem seši tika novērtēti kā atbilstoši atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritēriju nosacījumiem un tika apstiprināti par kopējo programmas finansējuma summu EUR 31 183,98.

# Projektu īstenošana

2019.gadā programmas ietvaros tika īstenoti  seši mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības projekti. Projekta aktivitātes tika īstenotas faktiski visos Latvijas reģionos – Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales. Divi projektu īstenotāji (Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums" un Rīgas Vācu kultūras biedrība) projekta ietvaros organizējuši pasākumus pat trīs reģionos.

## Dalībnieki

Kopējais projektos iesaistītās tiešās  mērķa grupas dalībnieku skaits 2019. gadā bija 605 jaunieši. Tajā skaitā 258 mazākumtautību (krievi, poļi, ebreji, ukraiņi, lietuvieši, igauņi u.c.) pārstāvji un 347 latviešu tautības jaunieši.

Arī iesaistītās netiešās mērķa grupas dalībnieku skaits (1125 dalībnieki) – vecāki, brāļi, māsas, tuvinieki, pedagogi, citu organizāciju pārstāvji, bija  salīdzinoši liels. Ievērojama, bet skaitliski grūti definējama bija arī tā jauniešu daļa, kas nepiedalījās tieši projekta aktivitāšu īstenošanā, bet izrādīja interesi un apmeklēja projektu īstenotāju organizētos pasākumus, konferences, prezentācijas un priekšnesumus.

Lai arī precīzu visu projektu aktivitāšu dalībnieku skaitlisko dalījumu pa etniskās izcelsmes grupām nav iespējams noteikt, tomēr kā secināms no projektu noslēgumu pārskatos, interneta vietnēs un mēdijos pieejamās informācijas, lielākais mazākumtautību izcelsmes dalībnieku skaits, kas aktīvi piedalījušies projektu īstenošanas aktivitātes, ir slāvu izcelsmes jaunieši. Tas skaidrojums ar latviešu sabiedrības etniskā sastāva īpatnībām. Nākošā skaitliski lielākā grupa ir ebreju izcelsmes jaunieši, kam seko igauņi un lietuvieši. Skaitliskā proporcija starp latviešu jauniešiem un mazākumtautību jauniešiem atbilstoši Konkursa nolikumam tika nodrošināta.

## 2.2. Aktivitāšu saturs

Lai sasniegtu programmas mērķi  - īstenotu jauniešu starpetniskās sadarbības projektus, veicinot vienotu vēstures, kultūras un politisko norišu izpratni, projektu īstenotāji bija izvēlējušies dažādas pieejas programmas mērķu sasniegšanai.

Aktivitātes atšķīrās pēc satura un plānotajiem mērķiem (1.attēls):

- Ekskursijas un ekspedīcijas

Kā vienu no galvenajām aktivitātēm vairāki projektu īstenotāji bija ieplānojuši un īstenoja izglītojošas ekskursijas, ekspedīcijas, lai iepazītos, pētītu un uzzinātu ko jaunu, līdz šim viņiem nezināmu par dažādu mazākumtautību izcelsmes personību dzīvi un darbošanos Latvijas labā. Piemēram, vēstures un tautību izziņas dienas “Mazākumtautību folkloras pēdas – mūsdienu procesu izpratnei” pa Kurzemi – Apriķi, Skrunda (biedrība “Latvijas Vācu savienība”), tematiska sadarbības ekspedīcija Kurzemē – ievērojamu personu piemiņas vietas, mazākumtautību pārstāvju radīti vai tiem veltīti vēsturiski objekti ((Rīgas Vācu kultūras biedrība), Latvijas ebreju reliģiskā dzīve un vēsture Rēzeknē un Daugavpilī (biedrība “Goraļ’, Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums");

- Pētniecības process

Divos projektos kā viena no aktivitātēm bija pētījuma vai izziņas procesa veikšana par atsevišķu nozīmīgu mazākumtautību pārstāvju personību dzīvi un darbību Latvijas vēsturē un Latvijas labā, tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. Jāatzīmē, ka jauniešiem šādu pētījumu veikšanai ir nepieciešams laiks, iespējas un kvalificētu speciālistu palīdzība, kas projekta ierobežotā īstenošanas laika, kas sakrīt arī ar skolēnu brīvlaiku, kā arī ar mācību gada sākuma periodu skolās, ne vienmēr ir pietiekams, lai šādus pasākumus kvalitatīvi īstenotu. Tādēļ ir likumsakarīgi, ka ar katru gadu arvien mazāks projektu īstenotāju skaits ieplāno šādu aktivitāti;

- Debates, analītiskas diskusijas, zināšanu un erudīcijas viktorīnas, izglītojoši lokālpatriotiski pasākumi, kultūru dienas.

Visi šie pasākumi plānoti un īstenoti ar mērķi, palielināt mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības sajūtu un vēlmi iesaistīties sabiedriskajos procesos. Šie pasākumi piesaistījuši arī citus jauniešus un interesentus, kas nav bijuši tieši iesaistīti projekta īstenošanā, bet izrādījuši interesi par notiekošo. Piemēram, Rīgas Vācu kultūras biedrība organizējusi pilsonisku līdzdalību veicinošu zināšanu viktorīnu, kuras laikā  analizētas arī politiķu runas un izmantotas spēles ALIAS iespējas, biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” organizējusi konferenci “Latvijas jaunās paaudzes attīstības perspektīvas globalizācijas laikmetā” u.c.;

- Radošās un izzinošās darbnīcas, konkursi, kuru īstenošanas laikā dažādu tautību jauniešu dialogs un darbošanās mijiedarbība palīdzēja jauniešiem izprast citu kultūru īpatnības un komunicēt ar cilvēkiem no dažādām vidēm un kultūrām. Piemēram, Latvijas ukraiņu biedrību apvienība kā vadmotīvu projektam bija izvēlējusies konkursu “Tautasdziesmu MEMES”, kas šobrīd jauniešu vidū ir izplatīta un laikmetīga nodarbošanās;

- Fotostāstu, videofilmiņu gatavošana par ebreju tautas pasakām (biedrība “Goraļ”), izstrādāts dalībnieku veidots 2020.gada kalendārs, kurā apskatītas 12 tēmas, kas saistītas ar Kurzemes nozīmi Latvijas vēsturē (Latvijas Vācu Savienība), izstādes, prezentācijas;

- Noslēguma pasākumi

gandrīz visos projektos bija plānoti projektu noslēguma pasākumi, kas noslēdza iepriekš veikto izziņas un pētniecības darbu, kuros uzstājās gan pieaicinātie dažādu jomu eksperti, gan paši dalībnieki ar sagatavotajām prezentācijām, kā arī tika demonstrēti dažādi jauniešu kopīgās sadarbības rezultāti – teatralizēti uzvedumi, folkloras priekšnesumi, izstādes, videomateriāli, interaktīvā spēle un tml.

1.attēls.Projektu skaits, kuros īstenotas minētās aktivitātes

Visiem projektiem nodrošināta publicitāte – informācija publicēta gan biedrību portālos,  gan facebook.com, sagatavoti video sižeti, prezentāciju materiāli, kalendārs. Informācija par projektiem publicēta projektu īstenotāju un to sadarbības partneru interneta vietnēs.

# Projektu īstenošanas administrēšana

Izvērtējot projektu īstenošanā sasniegtos rezultātus un iesniegtos projektu noslēguma pārskatus ar pievienotajiem nepieciešamajiem izmaksu pamatojuma dokumentiem, secināms, ka, lai gan projektu saturiskie rezultāti ir sasnieguši plānotos mērķus un gan tiešā, gan netiešā mērķauditorija ir aktīvi darbojusies un gandarīti par sasniegto, tomēr projektu īstenotāju administratīvā kapacitāte ne vienmēr ir bijusi pietiekoša.

Salīdzinot ar 2017. un 2018. gadu, vērojams, ka vairāku projektu īstenošanas administratīvajam personālam ir augusi kapacitāte un zināšanas finanšu un grāmatvedības jomā, palielinājusies izpratne par grāmatvedības kārtošanu un pareizu dokumentu noformēšanu, projektu īstenotāji ir ņēmuši vērā iepriekšējo gadu pieredzi un centušies vairs neatkārtot iepriekšējos gados pieļautās kļūdas. Tomēr atsevišķiem projektu īstenotājiem finanšu un grāmatvedības atskaites dokumentos joprojām vērojamas tās pašas kļūdas un neprecizitātes, kas iepriekšējos gados. Domājams, ka joprojām personālam nav pietiekoša kvalifikācija un ir ierobežotas iespējas piesaistīt zinošus speciālistus.

Šie novērojumi liek secināt, ka biedrībām vitāli nepieciešams stiprināt savu administratīvo kapacitāti, apgūt un papildināt zināšanas jomās, kur tās nejūtas kompetentas, mācīties no saviem partneriem, citām biedrībām, kurām jau ir daudz ilgāka projektu īstenošanas pieredze.

- Finansējuma izlietojums

1.tabula. Projektu ietvaros pieprasītais un izlietotais finansējums

| Projekta Nr. | Projekta īstenotājs | Plānotās projekta izmaksas (EUR) | Faktiskās attiecinātās izmaksas (EUR) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.LV/MTSP/01 | Rīgas Vācu kultūras biedrība | 5200,00 | 5200,00 | - |
| 2019.LV/MTSP/02 | Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” | 5193,98 | 4782,26 | Neizlietots finansējums 411,72 EUR |
| 2019.LV/MTSP/03 | Biedrība “Latvijas Vācu Savienība” | 5200,00 | 5200,00 | - |
| 2019.LV/MTSP/04 | Latvijas ukraiņu biedrību apvienība | 5200,00 | 5200,00 | - |
| 2019.LV/MTSP/06 | Biedrība “Goraļ” | 5200,00 | 5200,00 | - |
| 2019.LV/MTSP/07 | Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums" | 5190,00 | 5070,00 | Neattiecinātās izmaksas EUR 120,00 – nav iesniegti izdevumus attaisnojoši dokumenti. |
|  | KOPĀ: | 31183,98 | 30652,26 | 531,72 |
|  | Neapgūtais finansējums kopā: | 531,72 | - | - |

No 1.tabulas redzams, ka 2019.gadā plānotā, bet neapgūtā finansējuma summa kopā visiem sešiem projektiem ir 531,72 EUR,  kura ietver arī  vienā projektā neattiecinātās izmaksas EUR 120,00 apmērā.

- Secinājumi

Neraugoties uz nelielo finansējuma apjomu un ierobežoto projektu īstenošanas laika periodu, projekti ir spējuši vienot dažādu tautību jauniešus kopīgiem mērķiem, kopīgi darbojoties. Lai arī kopējā projektos aptvertā tiešā mērķa grupa ir relatīvi neliela, projektu aktivitātes ir veicinājušas programmas mērķa sasniegšanu. Kā secināms no projektu noslēguma dokumentiem un komunikācijas ar projektu īstenotājiem, šāda veida aktivitātes būtu lietderīgi turpināt arī nākotnē. Lielākā daļa jauniešu atzīst, ka ir ieguvuši daudz jaunu draugu un paziņu ārpus sava ierastā savas tautības draugu loka. Aktivitāšu īstenošanas laikā jaunieši uzzinājuši daudz jaunas informācijas ne tikai par savas tautības ievērojamām Latvijas personībām, savu tautiešu likteņiem Latvijā, bet arī iepazinuši Latvijas vēstures notikumus un savu senču iespējamo lomu tajos. Tas jauniešiem licis aizdomāties arī par savu lomu un vietu Latvijas sabiedrībā un stiprinājis piederības sajūtu Latvijas valstij. Aktivitātes plānotas tā, lai tiktu apmeklētas jauniešu ikdienas interešu lokā neesošas vietas, lai paplašinātu jauniešu redzesloku par latviešu kultūru, tradīcijām utt. Rezultātā jauniešu vidū veidojās vienotas Latvijas vēstures, kultūras un tradīciju izpratne, kas saliedēja jauno paaudzi.

Šīs programmas projekti ar salīdzinoši nelielo finansējuma apjomu ir arī laba iespēja mazākumtautību biedrībām uzlabot savu administratīvo kapacitāti, pilnveidojot projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmes, kā arī pilnveidot sava personāla zināšanas finanšu vadības jomā, kas noder arī organizācijas ikdienas darbā.

Pielikums

2019. gadā apstiprināto un īstenoto projektu iesniegumu saraksts

| Nr.p. k. | Nr. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2019.LV/MTSP/01 | Rīgas Vācu kultūras biedrība | Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā |
| 2. | 2019.LV/MTSP/02 | Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" | Kopīgi soļi - III |
| 3. | 2019.LV/MTSP/03 | Biedrība "Latvijas Vācu Savienība" | Kurzemnieku Kas? Kur? Kad? |
| 4. | 2019.LV/MTSP/04 | Latvijas ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) | Mūsu tautasdziesmas MEMĒS |
| 5. | 2019.LV/MTSP/06 | Biedrība "Goraļ" | Ebreji Rēzeknē |
| 6. | 2019.LV/MTSP/07 | Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums" | Mūsu kopīgā vēsture. Ceļi un likteņi" |